| Разработчик – ТОО «ХХХ» ______________________________ от «____» _________2022 года | Согласовано ГУ «Управление образования Карагандинской области» ___________________ от «____» _________2022 года |
| --- | --- |

БИЗНЕС-ПЛАН

проекта государственно-частного партнерства

«Модернизация угольной котельной установки путем замены обычных котлов на установку котлов пиролизного типа в Коммунальном Государственном Учреждении «Общеобразовательная средняя школа города Темиртау Карагандинской области»

в целях повышения энергоэффективности и энергосбережения (прямые переговоры)

| Государственный партнер | Государственное учреждение «Управление образования Карагандинской области» Государственное учреждение «Отдел образования города Темиртау Карагандинской области» |
| --- | --- |
| Потенциальный частный партнер | Товарищество с ограниченной ответственностью «ХХХ» |
| Способ определения частного партнера | Прямые переговоры в соответствии со статьей 44 Закона «О государственно-частном партнерстве» |

город Караганда, 2022 год

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	11

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА	13

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА	15

1.1. Цели и задачи проекта	15

1.2. Место реализации	15

1.3. Стоимость проекта и источники финансирования	15

1.4. Сроки и этапы реализации	16

1.5. Результат проекта	16

2. Описание инициатора проекта	17

2.1. Инициатор проекта	17

2.2. Опыт реализации аналогичных проектов	18

2.3. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП	18

3. Маркетинговый раздел	21

3.1. Предлагаемые виды услуг	21

3.2. Описание рынка и его перспективы развития:	22

3.3. SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП)	25

3.4. Политика ценообразования для производителей товаров (услуг) – субъектов естественных монополий	26

4. Организационный план	27

4.1. Законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту	27

4.2. График реализации проекта	29

4.3. Информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде	29

5. Производственный раздел	36

5.1. Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций (в т.ч. информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре)	36

5.2. Сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения	36

5.3. Технология (в т.ч. сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых) и характеристика оборудования	37

5.4. Потребность в площадях (планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность)	37

5.5. Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация)	40

5.6. Объем производства (описание производственного цикла производства товаров, работ и услуг, развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации, в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий)	40

5.7. Расчет переменных и постоянных издержек	40

6. Финансовый раздел	42

6.1. Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП	42

6.2. Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе	42

6.3. Запрашиваемые меры государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе запрашиваемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления	43

6.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках	45

6.5. Прогноз отчета движения денежных средств (Прилагаются финансово-экономические модели, графики, диаграммы, рисунки и иные материалы, подтверждающие и раскрывающие информацию, предусмотренную данным бизнес-планом к проекту ГЧП).	46

7. Оценка эффективности проекта	48

7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки (окупаемость, рентабельность)	48

7.2. Анализ проекта с помощью методов дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV – Net present value); внутренняя норма доходности (IRR - internal rate of return)	49

7.3. Анализ безубыточности	50

7.4. Анализ чувствительности проекта	51

7.5. Социально-экономический эффект	52

8. Риски и факторы, снижающие риск анализ распределения рисков между потенциальными участниками проекта, их оценка и меры регулирования, в том числе:	57

1) коммерческих рисков;	57

2) социальных рисков;	57

3) экономических рисков;	57

4) технических рисков;	57

5) финансовых рисков;	57

6) экологических рисков;	57

7) иных рисков, в зависимости от специфики проекта.	57

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Описание имущества

Таблица 2. Параметры объекта образования

Таблица 3. Основные показатели по существующему оборудованию

Таблица 4. Текущее потребление энергоресурсов

Таблица 5. Экономия от реализации проекта

Таблица 6. Сроки и этапы реализации

Таблица 7. Схема предоставления доступа

Таблица 8. Описание существующего оборудования

Таблица 9. Исходные данные для разработки финансовой модели

Таблица 10. Анализ необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки

Таблица 11. Анализ необходимости и возможности использования источников возмещения затрат и получения доходов

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Модернизация объекта

Рисунок 2. Схема интегрального макроэкономического эффекта от реализации проекта

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем бизнес-плане используются следующие нормативно-правовые документы:

- Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VІ          «О естественных монополиях и регулируемых рынках»;

- Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V           «О государственно-частном партнерстве»;

- Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV          «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года         № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан»;

- Указ Президента Республики Казахстан от 26 июня 2013 года № 590 «Об утверждении Концепции новой бюджетной политики Республики Казахстан»;

- Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577    «О Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике»;

- Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»;

- Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»;

- Послание Президента Республики Казахстан «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года;

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710 «Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию»;

- Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2022–2026 годы (протокол № 27 заседания Правительства Республики Казахстан от 24 августа 2021 года);

- Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов ГЧП».

Принятые сокращения

АО – Акционерное общество;

ВВП - Валовый внутренний продукт;

ВРП - Валовый региональный продукт;

ГКП на ПХВ – Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения;

ГУ – государственное учреждение;

ГЧП – Государственно-частное партнерство;

ГЭР – Государственный энергетический реестр;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

кВт – киловатт;

МИО - Местные исполнительные органы;

ПРООН - Программа развития Организации Объединённых Наций;

РГП – Республиканское государственное предприятие;

РК – Республика Казахстан;

СНиП – Строительные нормы и Правила;

ТОО - Товарищество с ограниченной ответственностью;

ТЭЦ – Теплоэлектроцентраль;

ЭСКО – энергосервисный контракт;

IRR (RInternal Rate of Return) - внутренняя норма доходности;

NPV (Net Present Value) - чистая приведенная стоимость;

PP (Payback period) – простой срок окупаемости;

DPP (Discounted payback period) – дисконтированный срок окупаемости;

PI (Profitability Index) - индекс рентабельности.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

    - Балансодержатель – государственное юридическое лицо, на баланс которого предполагается закрепление объекта ГЧП, подлежащего приему в государственную собственность в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о государственном имуществе;

    - Бизнес-план к проекту государственно-частного партнерства - документ, разрабатываемый потенциальным частным партнером при прямых переговорах, предусматривающий описание целей, задач проекта государственно-частного партнерства, источников возмещения затрат и получения доходов, получателей выгод от реализации проекта государственно-частного партнерства, мер государственной поддержки, в том числе описание объекта государственно-частного партнерства;

    - Бюджетный кодекс – Бюджетный кодекс Республики Казахстан;

    - Государственный партнер – Республика Казахстан, от имени которой выступают государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия и товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, пятьдесят и более процентов долей участия в уставном капитале или голосующих акций, которых прямо или косвенно принадлежат государству, заключившие договор государственно-частного партнерства;

    - Государственно-частное партнерство (ГЧП) - форма сотрудничества между государственным партнером и частным партнером, соответствующая признакам, определенным Законом;

    - Договор ГЧП – письменное соглашение, определяющее права, обязанности и ответственность сторон договора государственно-частного партнерства, иные условия договора государственно-частного партнерства в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства;

    - Закон – Закон Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года № 379-V;

    - Закон об энергосбережении - Закон Республики Казахстан от             13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

    - Объекты ГЧП – имущество, имущественные комплексы, проектирование, строительство, создание, реконструкция, модернизация и эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства. К объектам государственно-частного партнерства также относятся работы (услуги) и инновации, подлежащие внедрению в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства;

    - Обслуживание объекта государственно-частного партнерства – оказание частным партнером услуг по контролю за техническим состоянием объекта государственно-частного партнерства, выявлению и устранению неисправностей в порядке и на условиях, определенных договором государственно-частного партнерства;

    - Правила - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства»;

    - Потенциальный частный партнер – частный партнер, претендующий на участие в конкурсе либо в прямых переговорах по определению частного партнера;

    - Проект государственно-частного партнерства – совокупность последовательных мероприятий по осуществлению государственно-частного партнерства, реализуемых в течение ограниченного периода времени и имеющих завершенный характер, согласно Закону и бюджетному законодательству Республики Казахстан;

    - Плата за доступность – денежная выплата, осуществляемая за счет бюджетных средств в соответствии с договором государственно-частного партнерства за обеспечение эксплуатационных и качественных характеристик объекта государственно-частного партнерства, а также доступности указанного объекта потребителям исходя из индивидуальных технико-экономических параметров объекта государственно-частного партнерства;

    - Риски – событие или условие, которое в случае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие, приводит к приобретениям или потерям в денежном выражении;

    - Расчетный период - один календарный год/квартал/месяц, по которому осуществляется расчет достигнутой экономии энергетического ресурса и размера выплат в адрес Исполнителя;

    - Сервисный контракт ГЧП – договор государственно-частного партнерства, предусматривающий оказание услуг в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, в том числе с учетом особенностей, установленных законодательством Республики Казахстан;

    - Управление проектом ГЧП – выполнение процедур управления проектом: определение, формулирование, изменение условий проекта, планирование проекта, техническое выполнение проекта (за исключением планирования и контроля), контроль над выполнением проекта;

    - Частный партнер – индивидуальный предприниматель, простое товарищество, консорциум или юридическое лицо, за исключением лиц, выступающих государственными партнерами в соответствии с Законом, заключившие договор государственно-частного партнерства;

    - Эксплуатация объекта ГЧП – использование объекта ГЧП Частным партнером в соответствии с назначением объекта ГЧП в целях оказания сервисных услуг, в порядке и на условиях, определенных договором государственно-частным партнерства;

    - Энергетический базис - вычисление каждого вида энергетических ресурсов, который был бы использован на существующих объектах Заказчика, если бы Исполнитель не реализовывал энергоэффективные мероприятия. В рамках проекта за энергетический базис применяются показатели потребления энергетических ресурсов за год, предшествующий году заключения настоящего Договора;

    - Энергоэффективное мероприятие - установка нового оборудования, модернизация или замена существующего оборудования и (или) здания, строения, сооружения на объектах Заказчика, или пересмотренные действия и процедуры обслуживания для уменьшения или эффективного потребления энергетических ресурсов;

    - Экономия энергетических ресурсов - сокращение потребления энергетических ресурсов, являющееся следствием реализации энергоэффективных мероприятий Исполнителем. Экономия энергетических ресурсов определяется при сравнении энергетического базиса с объемом потребленных энергетических ресурсов (по данным приборов учета используемых энергетических ресурсов) после того, как Исполнитель выполнил (приступил к выполнению) энергоэффективных мероприятий;

    - Энергетический аудит (энергоаудит) - сбор, обработка и анализ данных об использовании энергетических ресурсов в целях оценки возможности и потенциала энергосбережения и подготовки заключения;

    - Эффективное использование энергетических ресурсов - достижение технически возможного и экономически оправданного уровня использования энергетических ресурсов;

    - Энергетическая эффективность – потребление энергетических ресурсов на единицу продукции;

    - Энергосбережение - реализация организационных, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов;

    - Энергосберегающее оборудование - оборудование, позволяющее повысить эффективность использования энергетических ресурсов;

    - Энергосберегающий материал - материал, позволяющий повысить эффективность использования энергетических ресурсов.

ВВЕДЕНИЕ

Самым важным и рентабельным направлением в нынешних условиях мировой экономики является энергосбережение и повышение энергоэффективности.

Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» определена задача по снижению энергоемкости валового внутреннего продукта страны (далее – ВВП) на 25% до 2025 года и на 50% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. По итогам 2019 года энергоемкость ВВП страны снижена на 33%.

Для снижения энергоемкости ВВП Республики Казахстан была разработана целенаправленная политика в области энергосбережения с принятием принципиально нового Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» в 2012 году и ряда подзаконных актов, созданы основные инструменты политики энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- Комплексный план повышения энергоэффективности Республики Казахстан на 2012-2015 годы, который был первым шагом к энергосбережению, были определены первые цели по снижению энергоемкости;

- Государственная программа «Энергосбережение – 2020», где предусматривались дополнительные меры, направленные на ускоренное развитие энергосбережения и повышения энергоэффективности в различных секторах экономики по 9 направлениям (поставлена на утрату);

- региональные комплексные планы энергосбережения;

- определен Национальный институт развития энергосбережения;

- по опыту Японии создан Государственный энергетический реестр, субъектами которого достигнута экономия в размере более чем 200 млрд. тенге;

- сформирован новый рынок энергоаудита, оценивающийся в 2 млрд. тенге ежегодно;

- в рамках реализации 59 шага Плана Наций «100 шагов по реализации пяти институциональных реформ» развивается рынок энергосервисных услуг, инструментом реализации которого является Карта энергоэффективности;

- налажено сотрудничество со стратегическими партнерами, как Всемирный банк, Программа развития ООН, Европейский банк реконструкции и развития, Германское энергетическое агентство и другие.

Энергосбережение является одним из основных и самых доступных трендов мировой энергетики и «зеленой» экономики в целом, который включает в себя все аспекты технологического развития, модернизации и диверсификации экономики, а самое главное - роста конкурентоспособности.

Анализ зарубежного опыта, в частности инструментов принуждения и стимулирования, позволил установить, что экономической платформой эффективного государственного регулирования является модель, формирующая рыночную среду, посредством которой обновление энергетического оборудования выгодно и доходы от экономии энергии и повышения производительности новых технологий превышают издержки на эксплуатацию старого оборудования.

Очевидно, что энергосбережение является особым видом профессиональной экономической деятельности и требует привлечения к ее реализации исполнителей, обладающих необходимыми компетенциями.  Формой такого привлечения является энергосервисный контракт, в рамках которого либо полная ответственность, либо основная её доля по достижению результата контракта – экономия энергетических ресурсов, как в физическом, так и в финансовом исчислении, лежит на исполнителе контракта – энергосервисной компании. Энергосервисные контракты, широко распространенные во всем мире, являются эффективным механизмом реализации мероприятий по энергосбережению.

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

| Наименование проекта | «Модернизация угольной котельной установки путем замены обычных котлов на установку котлов пиролизного типа в Коммунальном Государственном Учреждении «Общеобразовательная средняя школа» города Темиртау Карагандинской области (далее - Проект) |
| --- | --- |
| Краткое описание проекта | В рамках Проекта предполагается модернизация существующей угольной котельной объекта образования путем замены действующих котлов на установку котлов пиролизного типа. Частный партнер привлекает собственные для реализации Проекта, которые будут направлены на демонтаж/монтаж существующих котлов угольной котельной и установку посредством производства и (или) приобретения котлов пиролизного типа, а также последующую эксплуатацию модернизированных котлов. Государственный партнер предоставляет доступ к существующей угольной котельной, осуществляет подключение к существующим коммуникациям, а также производит оплату за услуги по договору ГЧП. Право собственности на имущество (котлы), возникшее по результатам модернизации, передается в государственную собственность в соответствии с Правилами приема объектов ГЧП в государственную собственность, утвержденных Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 713. |
| Наименование разработчика | ТОО «ХХХ» |
| Сфера (отрасль) реализации проекта | 85.31 «Основное и общее среднее образование» |
| Место реализации | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау |
| Сроки и этапы реализации | Этапы реализации: - - проектирование и модернизация (2022 год); - - гарантийное обслуживание (2022-2027 года). |
| Стоимость проекта | Общая стоимость проекта ГЧП 12 381 700 тенге, в том числе компенсация инвестиционных затрат 8 773 531 тенге и вознаграждение за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности 3 608 169 тенге. |
| Ретроспектива проекта | В 2020 году было проведено техническое обследование здания КГУ «ОСШ» компанией ТОО «ХХХ» и разработан Бизнес-план проекта ГЧП. |
| Предполагаемый способ определения частного партнера | Определение частного партнера в рамках данного проекта предполагается посредством проведения прямых переговоров в соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О ГЧП». |
| Контактные данные | Государственный партнер 1: Государственное учреждение «Управление образования Карагандинской области» Адрес: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. ХХХ Контактный телефон: 8 (7172) хх-хх-хх E-mail: … Уполномоченное лицо: …. Государственный партнер 2: Государственное учреждение «Отдел образования города Темиртау Карагандинской области» Адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Темиртау, ул. ХХХ Контактный телефон: 8 (7172) хх-хх-хх E-mail: … Уполномоченное лицо: …. Потенциальный частный партнер: Товарищество с ограниченной ответственностью «ХХХ» Директор: Иванов Иван Иванович. Адрес – …. Телефоны: ХХХ E-mail: ХХХ |

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

1.1. Цели и задачи проекта

Планируется реализация проекта ГЧП «Модернизация угольной котельной установки путем замены обычных котлов на установку котлов пиролизного типа в Коммунальном Государственном Учреждении «Общеобразовательная средняя школа города Темиртау Карагандинской области».

Цель проекта – энергосбережение и повышение энергоэффективности организаций бюджетного сектора города Темиртау через механизм ГЧП, посредством модернизации Объекта ГЧП.

Задачи проекта:

- модернизация системы отопления Объекта ГЧП;

- снижение энергопотребления, посредством реализации энергоэффективных мероприятий;

- экономия бюджетных средств;

- снижение энергоемкости и уменьшение эмиссии парниковых газов в атмосферу связанной с сокращением выработки электроэнергии на нужды модернизированного оборудования.

Для целей реализации данного Проекта планируется использовать ресурсы Частного партнера, который будет на условиях и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О ГЧП» производить модернизацию отопления Объекта ГЧП.

1.2. Место реализации

Место реализации проекта ГЧП: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау.

1.3. Стоимость проекта и источники финансирования

Предполагаемая общая стоимость проекта 12,4 млн. тенге с НДС. Для реализации проекта частный инвестор использует собственные средства.

Запрашиваемая компенсация инвестиционных затрат составляет 8,8 млн.тенге и сумма вознаграждения частному партнеру за осуществление управление объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности 3,6 млн.тенге.

Прогнозируемая экономия от модернизации котельной установки в рамках настоящего проекта ГЧП за период его реализации составит 12,4 млн.тенге. То есть экономия позволит выплатить обязательства инвестору в полном объеме, а ежегодные платежи, предусмотренные в бюджете на оплату энергетических ресурсов и обслуживание системы отопления, будут меньше на сумму, равную ~1,8 млн.тенге (без учета инфляции).

Таким образом, дополнительная нагрузка на бюджет по результатам реализации данного проекта ГЧП не предусматривается.

В рамках Проекта не предполагается строительство нового объекта, т.к. планируется модернизация существующего объекта посредством замены котельной установки. В качестве расчетов, обосновывающих объем инвестиций, представлены соответствующие расчеты в финансово-экономической модели проекта.

1.4. Сроки и этапы реализации

- апрель-сентябрь 2022 г.:

– заключение договора государственно-частного партнерства. Срок действия договора 6 лет, период 2022-2027 гг. Период предоставления услуг 6 лет;

–  приобретение, монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию;

– передача на баланс ГУ «Управление образования города Темиртау» имущества (котельного оборудования);

- октябрь 2022 г. по 2027 г.:

- поддержание работоспособности котельного оборудования частным партнером для обеспечения необходимого уровня тепла здания в соответствии с нормативами;

– выплаты частному партнеру компенсации инвестиционных затрат (КИЗ) и вознаграждения за управление объектом ГЧП.

1.5. Результат проекта

Ожидаемые результаты Проекта:

1. Модернизация котельной установки;

2. Снижение потребления угля на 251 тонну;

3. Снижение выбросов СО2 – 270,9 тонны/год;

4. Экономия в тенге за период реализации проекта государственно-частного партнерства – 12 381 700 тенге.

Кроме того, ожидаемый социально-экономический эффект:

- экономия энергоресурсов (теплоэнергия);

- повышение энергоэффективности зданий бюджетной сферы;

- улучшение экологии за счет сокращения выбросов СО2;

- экономия бюджетных средств;

- выплата налогов в бюджет;

- привлечение внебюджетных финансовых ресурсов в модернизацию зданий бюджетной сферы;

- развитие МСБ и предпринимательства;

- развитие государственно-частного партнерства в области энергосбережения;

- развитие отечественных частных энергосервисных компаний.

2. Описание инициатора проекта

2.1. Инициатор проекта

Определение потенциальных частных партнеров будет осуществляться посредством прямых переговоров.

В качестве потенциального частного партнера по данному Проекту ГЧП выступает Товарищество с ограниченной ответственностью «ХХХ».

ТОО «ХХХ» - казахстанский производитель котельного оборудования - создано …. года.

Участниками ТОО являются:

- гражданин Республики Казахстан … (50%);

- гражданин Республики Казахстан … (50%).

Директор: ….

Адрес – ….

Телефоны: ….

E-mail: …

Виды деятельности ТОО согласно Устава:

- производство котельного оборудования;

- любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами и учредительным договором.

ТОО осуществляет деятельность в рамках уставных задач, является платежеспособным, не подлежит ликвидации, на его имущество не наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена.

Производство мощностью … котлов в сутки расположено в …. Производственная площадь составляет … кв.м. Численность персонала - … человек.

Основная цель компании – стать лидером в области продаж котельного оборудования в Казахстане, опережая конкурентов в выпуске на рынок инновационных продуктов.

Безусловным приоритетом для компании является качество выпускаемой продукции. Продукция ТОО имеет сертификаты соответствия Евразийского экономического союза, СТ-KZ, менеджмента ISO 9001.

Главное конкурентное преимущество – наличие собственного производства …, как следствие, возможность оперативно изменять ассортимент выпускаемой продукции, учитывая запросы потребителей.

Помимо производственного процесса, с последующим гарантийным и сервисным обслуживанием наших клиентов, в наши задачи входит разработка комплексных решений – это одна из ключевых услуг включает в себя обследование объекта, разработка стратегии повышения уровня энергоэффективности потребления тепла, создание проекта технического решения, проведение расчетов окупаемости, технико-экономическое обоснование.

Миссия компании – снижение энергопотребления клиентов компании, развитие культуры энергосбережения. Среди наиболее крупных из постоянных клиентов ТОО «ХХХ» такие компании, как:

- …

2.2. Опыт реализации аналогичных проектов

По итогам обзора осуществленных проектов следует отметить, что большинство проектов в Казахстане было связано с модернизацией систем освещения и теплоснабжения. Ход событий и деятельность в области повышения энергоэффективности свидетельствуют о накоплении первого опыта в Казахстане, заказчики и специалисты наработали первые знания и опыт, существуют экономичные меры по повышению энергоэффективности, которые могли бы быть осуществлены в масштабах всей страны. Имеется потенциал для того, чтобы воспроизвести этот опыт и уже представить результаты передовой практики.

В целом, на сегодняшний день ситуация повышения энергоэффективности в стране следующая: частные юридические лица более инициативны и ответственны в вопросах энергосбережения, считая это необходимой мерой по снижению затрат на производство продукции, проведению технологической модернизации и улучшению своей конкурентоспособности.

В бюджетном секторе ситуация выглядит обратной – бюджетные организации не заинтересованы в реализации мер по энергосбережению ввиду многих факторов, таких как слабая осведомленность об энергосбережении, слабый контроль со стороны руководства за расходом энергоресурсов.

На рынке Казахстана оказывают услуги более 40 энергосервисных отечественных компаний - производителей энергоэффективных технологий и оборудований. Среди заказчиков энергосервисных услуг по объему инвестиций преобладают объекты социальной сферы (общеобразовательные, дошкольные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, пр.) и объекты электросетевого хозяйства.

Всего в период с 2016 года по 2021 год было заключено                              90 энергосервисных контрактов на сумму 69,5 млрд. тенге. Ожидаемый размер экономии в стоимостном выражении составляет 2,2 млрд.тенге (таблица ниже).

Рынок Казахстана, ввиду высокой энергоёмкости экономики, достаточно привлекателен для энергосервисной деятельности. Вместе с тем отсутствие понимания или недопонимание механизма энергосервисных отношений среди заказчиков оборачиваются для ЭСКО недостаточностью клиентов, особенно на этапе становления бизнеса.

Услуги энергосервисных компаний являются сравнительно новыми на казахстанском рынке. Имеется множество проблемных моментов, которые им приходится преодолевать при реализации инициируемых проектов, например, отсутствие регламентирования энергосервиса в Законе о госзакупках и Бюджетном Кодексе.

Вместе с тем, принимая во внимание вступление в силу Закона РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и общую тенденцию перехода к энергоэффективному использованию энергоресурсов ожидается постоянно растущее появление спроса на услуги энергосервисных компаний.

Опыт инициатора проекта ГЧП

Инициатором проекта ТОО «ХХХ», имеющего собственное производство, совместно с партнерами, реализованы следующие энергосервисные проекты:

| № | Наименование проекта | Место реализации | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | …. |  |  |
| 2 |  |  |  |

2.3. Информация об объекте ГЧП и ином имуществе, не входящем в состав объекта ГЧП

2.3.1. Основание применения Закона Республики статьи 44 Казахстан «О государственно-частном партнерстве» (наличие правоустанавливающих документов на объект, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды либо на исключительные права на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру).

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О ГЧП», определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и применяется в случаях, когда:

- проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером в отношении объекта, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;

- проект ГЧП неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру.

В этой связи определение частного партнера предлагается способом «прямых переговоров», т.к. Потенциальный частный партнер обладает Авторским правом, выданным РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан за № ХХ, зарегистрированным в Государственном реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом Республики Казахстан …. и предлагаемый проект государственно-частного партнерства неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих Потенциальному частному партнеру.

2.3.2. Правовой статус объекта ГЧП и иного имущества, не входящего в состав объекта ГЧП (собственность, балансодержатель, ограничения и обременения), но используемого в проекте ГЧП. При реконструкции или развитии объекта ГЧП прилагается его ретроспектива (дата ввода в эксплуатацию объекта, проведенные работы по реконструкции и другие сведения, связанные с данным объектом). В случае затрагивания вопросов планируемого проекта ГЧП археологических и иных особо охраняемых государством объектов приводятся сведения о состоянии данных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.

Объектом является имущество государственного учреждения, при этом объект относится к коммунальной собственности Акимата города Темиртау, балансодержателем является ГУ «Отдел экономики и финансов города Темиртау».

Ограничений и обременений по объекту не имеется.

Объектом финансирования будут мероприятия по повышению энергоэффективности имущества Коммунального Государственного учреждения «Общеобразовательная средняя школа» города Темиртау Карагандинской области»:

Таблица 1. Описание имущества

| Инвентарный номер котельной | Расстояние между школой и котельной | Общественные объекты рядом | Расстояние между котельной и золоотвалом | Расход на вывоз золы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 котел отопительный FL 1400 2001 г. 236001000001 2 котел отопительный SL 1400 2007 г. 236001000003 | Пристроена к школе | Школа, магазин Чингиз хан, ул. Северная | 150 м. | Самовывоз |

По данному проекту не предполагается какая-либо передача имущественных прав Частному партнеру, объект находится и будет находится в коммунальной собственности города Темиртау, в том числе на период реализации проекта и по окончании его реализации.

Предполагаемый период проведения мероприятий по модернизации котельного оборудования – со 2 квартала и по 3 квартал 2022 года (в сезон школьных каникул) и до начала отопительного сезона 2022-2023 года.

Окончательная дата ввода мероприятий - сентябрь 2022 года.

Проектом не предполагается затрагивание вопросов археологических и иных особо охраняемых государством объектов, в связи с чем, в Бизнес-плане не приводятся сведения о состоянии вышеуказанных объектов, а также о влиянии на них проекта ГЧП.

3. Маркетинговый раздел

3.1. Предлагаемые виды услуг

В рамках сервисного контракта ГЧП предполагается оказание следующих видов деятельности:

- модернизация котельного оборудования (демонтаж и монтаж, испытание);

- эксплуатация установленного котельного оборудования посредством оказания сервисного обслуживания на период Договора ГЧП.

При этом оказании вышеуказанных видов деятельности в рамках проекта, Частный партнер обязан соблюдать Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29.12.2014 года № 179 в части теплоснабжения и электроснабжения (глава 5. Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению, канализации, отоплению, освещению, вентиляции, микроклимату объектов; нормируемая температура в помещениях в отопительный период в соответствии с п. 100 требований).

Частным партнером - предполагается реализация мероприятий, направленных на снижение энергопотребления посредством установки современного котельного оборудования.

3.2. Описание рынка и его перспективы развития

3.2.1. Анализ потребителей: требований к продукции (услуге) и возможностей их удовлетворения

В Республике Казахстан выбран курс на энергоэффективность. В целях реализации этой задачи в 2012 году был принят Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», а также для эффективного исполнения документа принято 22 нормативно-правовых акта. Кроме того, разработан и принят «Комплексный план повышения энергоэффективности в РК» и создан Государственный энергетический реестр.

По официальным статистическим данным по г. Темиртау функционирует 32 дневные общеобразовательные школы (источник ГУ «Отдел образования города Темиртау»).

КГУ «Общеобразовательная средняя школа» г. Темиртау имеет котельную со следующими параметрами:

Таблица 2. Параметры объекта образования

| Наименование объекта | КГУ "Общеобразовательная средняя школа г. Темиртау" |  |
| --- | --- | --- |
| Площадь, всего в кв.м. | кв.м. | 2441,9 |
| Количество этажей | этаж | 2 |
| Количество потребляемого угля | кг | 356 000 |
| Теплотворная способность | 1 кг угля, кВт*час | 5,4 |
| Марка установленных котлов | Q=500квт |  |
| Мощность установленных котлов | кВт | 1*500 |
| Общая мощность установленных котлов | кВт | 500 |
| Информация о котлах | Котел FL 1400 ввод в 2001 г. | Котел SL 1400 2007 г. |
| Общая стоимость котельной | тенге | 7 833 510 |

Анализ технико-экономических параметров указывает на превышение фактических показателей от нормативных в несколько раз, в том числе:

Таблица 3. Основные показатели по существующему оборудованию

| Кол-во потребляемого угля | кг | 356 000 |
| --- | --- | --- |
| Теплотворная способность 1 кг угля | Вт*час | 5,4 |
| Нормируемая нагрузка за отопительный период здания в зависимости от этажности | кВт/м2 | 0,045 |
| Нормируемое потребление угля за отопительный период | кг/м2 | 42,8 |
| Фактическое потребление угля за отопительный период | кг/м2 | 146 |
| Превышение нормы потребления угля |  | 3,4 |
| Фактическое кол-во потребляемого угля | тонн | 356 |
| Нормативное потребление угля | т/год | 104,51332 |
| Теплотворность, (удельная теплота сгорания) |  | 20 |
| Количество в факт | ТДж | 6,992 |
| Количество в норматив | ТДж | 2,053 |
| Удельный коэффициент выбросов СО2 | т/ТДж | 25,58 |
| Коэффициент перевода СО в СО2 |  | 3,67 |
| Фактические Выбросы СO2 | тонн | 656 |
| Нормативные Выбросы СO2 | тонн | 193 |
| Превышение выбросов | тонн | 464 |
| Превышение выбросов в раз |  | 3,4 |

    - Анализ существующей (на период реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта ГЧП продукцию (товары/услуги)

Для анализа существующей ситуации с котельной школы предлагается рассмотреть следующие технико-экономические показатели, которые указывают на наличие проблем, связанных с превышением фактических показателей от нормируемых, потребление угля и соответственно выбросы в окружающую среду превышает в 3,4 раза от нормы. В этой связи, главной задачей и потребностью объекта является проведение энергоэффективных мероприятий, посредством модернизации котельного оборудования, для сокращения объемов потребление угля, а значит и выбросов СО2 в окружающую среду.

Таблица 4. Текущее потребление энергоресурсов

| Наименование показателей | по данным за 2020 год |  |  | превышение факта над нормируемыми показателями |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормируемые показатели | фактические показатели |  |  |
| Потребление угля за отопительный период, кг/м2 | 43 | 146 | 3,4 |  |
| Количество потребления угля тонн в год | 104,5 | 356,0 | 3,4 |  |
| Количество энергии в ТДж | 2,1 | 7,0 | 3,4 |  |
| Выбросы СO2, т | 192,69 | 656,38 | 3,4 |  |

    - Анализ прогнозируемой (на период реализации проекта ГЧП) конъюнктуры спроса на образующуюся в результате реализации проекта ГЧП продукцию (товары/услуги)

В качестве анализа прогнозируемого спроса предлагается рассмотреть предварительный расчет технико-экономических показателей после модернизации котельного оборудования:

Таблица 5. Экономия от реализации проекта

| Наименование показателей | Показатели |
| --- | --- |
| Сокращение потребления угля, после реализации мероприятий, кг | 251 486,7 |
| Экономия кВт*час | 1 358 028,1 |
| Экономия в результате замены котельного оборудования, тенге | 1 508 920,1 |
| Экономия на вывозе золошлака | 91 835,0 |
| Экономия на Платежах за эмиссии | 190 580 |
| Вывоз золошлака | 130 000 |
| Платежи за эмиссии | 269 781 |
| Общая экономия | 1 791 335 |

В этой связи на данный момент согласно данным Государственного Энергетического Развития, в г. Темиртау произвели энергоаудит только 3 школы из 32. Однако принимая во внимание вступление в силу Закона «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», общую тенденцию перехода к энергоэффективному использованию энергоресурсов ожидается появление спроса на услуги энергосервисных компаний.

3.2.2. Анализ и описание конкурентов

На рынке энергосервиса Казахстана оказывают услуги более 40 энергосервисных отечественных компаний - производителей энергоэффективных технологий и оборудований.

Из них наиболее сильными конкурентами ТОО «ХХХ» на рынке энергосервиса Казахстана являются ТОО «1», ТОО «2», ТОО «3», имеющие свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права и реализовавших ряд крупных проектов.

3.3. SWOT-анализ (определение и оценка потенциальных сильных и слабых сторон, возможностей и угроз товаров, работ, услуг, предполагаемых в рамках реализации проекта ГЧП)

SWOT-анализ — это метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Сильные (S) и слабые (W) стороны являются факторами внутренней среды объекта анализа, (то есть тем, на что сам объект способен повлиять); возможности (O) и угрозы (T) являются факторами внешней среды (то есть тем, что может повлиять на объект извне и при этом не контролируется объектом).

| Внутренние факторы (Internal) | Сильные стороны (Strengths) | Слабые стороны (Weaknesses) |
| --- | --- | --- |
|  | - улучшение среды для комфортного проживания населения; - снижение финансовых затрат, выделяемых из государственного бюджета, на приобретение энергетических ресурсов, в связи со снижением их потребления до оптимального уровня поддержания объекта в «рабочем состоянии»; - политическая поддержка государства на самом высоком уровне и гарантия исполнения взятых социальных обязательств; - собственная производственная база по производству котлов; - владение авторским правом на устанавливаемое котельное оборудование; - применение эффективных технологий; - проведение мероприятий, позволяющих снизить потребление энергоресурсов на объекте; - договор ГЧП, позволяющий осуществлять дальнейшее сервисное обслуживание внедренных энергосберегающих систем одной организацией (частным партнером); - гарантия окупаемости вложенных средств для государственного и частного партнеров; - разделение возможных рисков между частным инвестором и государственным партнером; - опыт в управлении и эксплуатации системы отопления; - снижение удельных показателей электропотребления. | - капиталоемкий проект (на строительство требуются значительные средства); - ограниченный круг квалифицированных энергосервисных компаний; - изношенность оборудования энергоснабжающих объектов; - сложность и длительность процедур планирования проектов ГЧП; - нестабильность тенге, из-за которой инвесторы не хотят рисковать своими ресурсами; - выплачиваемые одномоментно НДС и КПН возмещаются на протяжении ряда лет. |
| Внешние факторы (external) | Возможности (opportunities) | Угрозы (Threats) |
|  | - расширение географии внедрения положительного опыта по строительству/модернизации системы отопления; - внедрение новейшего оборудования и технологий, поддержка отечественных товаропроизводителей; - извлечение выгод; - реализация аналогичных проектов по энергосбережению и повышению энергоэффективности; - существующий спрос на услуги по осуществлению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в объектах социальной сферы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан; - приобретение положительного опыта ГЧП для дальнейшего развития; - привлечение инвестиций в экономику региона, - создание дополнительных рабочих мест. | - непредвиденные расходы, возникающие при строительстве/модернизации и эксплуатации; - удорожание проекта в связи с инфляцией; - прекращение финансирования проекта; - природные и политические катаклизмы (форс-мажор); - непонимание механизма реализации проекта заинтересованными сторонами проекта ГЧП; - несовершенство законодательства в области ГЧП и бюджетного планирования; - риск не достижения планируемого снижения энергопотребления за счет неэффективного использования внедренных энергосберегающих систем балансодержателем объекта. |

Выводы SWOT-анализа:

На основе матрицы были обозначены проблемы, стоящие перед партнерами. Эти проблемы обусловлены имеющимися положительными и отрицательными факторами внутри Проекта, а также имеющимися внешними угрозами и возможностями. Согласно этому можно обозначить основные стратегические направления по улучшению положения аналогичных проектов в ближайшем будущем:

- Повышение квалификации менеджмента в отрасли, в том числе по потенциалу ГЧП для энергосервисных проектов;

- Внедрение типовой проектной документации для ускорения и сокращения издержек энергоменеджеров;

2) Расширение ассортимента предлагаемых услуг при реализации аналогичных проектов, например, по объектам сельской инфраструктуры;

3) Привлечение денежных ресурсов для расширения перечня предлагаемых энергосервисных услуг и продвижения их на рынок, в том числе в рамках Дорожной карты бизнеса Фонда «ДАМУ» и ускорить работу по созданию и работе Фонда энергоэффективности.

3.4. Политика ценообразования для производителей товаров (услуг) – субъектов естественных монополий

Объект ГЧП и деятельность в рамках Проекта не относится к сферам естественных монополий.

4. Организационный план

4.1. Законодательные, нормативные и другие документы, имеющие правовую силу и отношение к данному проекту

Реализация настоящего проекта ГЧП соответствует целям и задачам, поставленным государством:

- Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года - раздел «Новая экономическая политика «всеобъемлющий прагматизм», в части развития и поддержки предпринимательства развития ГЧП, экономия и бережное отношение к бюджетным средствам;

- Послание Президента Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие» (раздел IV. Пять направлений антикризисных и структурных преобразований, подраздел «ВТОРОЕ. Оптимизация бюджетной политики» - Поручаю Правительству провести полную ревизию всех бюджетных программ. В условиях кризиса важен каждый тенге. Неэффективные расходы или те расходы, которые могут быть покрыты за счет частного сектора, должны исключаться из бюджета. Нужно пересмотреть расходы на программы регионального и индустриального развития);

3) Послание Президента Республики Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»: определено, что большой потенциал для развития предпринимательства дает расширение государственно-частного партнерства (второй приоритет). Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу. ГЧП должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе социальной;

4) Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»: отмечено, что для дальнейшего развития ресурсного потенциала важно повысить требования к энергоэффективности и энергосбережению предприятий, а также экологичности и эффективности работы самих производителей энергии;

5) Послание Президента Республики Казахстан от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни»: определено, что «Теперь необходимо системно развивать региональную и городскую инфраструктуру».

  - Программа Президента Республики Казахстан от 20 мая 2015 года «План нации - 100 конкретных шагов» (59 шаг: Привлечение стратегических инвесторов в сферу энергосбережения через международно признанный механизм энергосервисных договоров. Их основная задача: стимулирование развития частных энергосервисных компаний для предоставления комплекса услуг в сфере энергосбережения с возмещением собственных расходов и получением финансовой прибыли из фактически достигаемой экономии энергозатрат);

  - Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и признании утратившими силу некоторых указов Президента Республики Казахстан» (Задача «Создание благоприятных условий для использования инструментов ГЧП частным сектором». В рамках задачи будет проведена работа по упрощению процедуры ГЧП, а также расширен инструментарий использования частных инвестиций. Инициатива 3.3 «Упрощение процедур и механизмов ГЧП». Продолжится работа по упрощению процедуры и механизмов ГЧП с использованием лучших мировых практик. Будет внедрен стандартизированный механизм оценки и отбора проектов, оптимизированы этапы и сроки согласования документации и заключения договоров. Будет усовершенствован механизм финансирования и гарантирования валютных рисков проектов ГЧП. В целом продолжится процесс совершенствования законодательства, направленный на повышение прозрачности и предсказуемости регуляторной среды, а также улучшение бюджетного и налогового законодательства в части реализации проектов ГЧП. Инициатива 3.4 «Расширение используемого инструментария и подхода к ГЧП». Расширится использование инструментов ГЧП в социальной сфере за счет договоров оказания услуг, позволяющих привлекать частный сектор без требования о создании и/или реконструкции объектов основных средств. Также будет обеспечен программный подход к выбору объектов для применения инструментов ГЧП);

  - Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»;

  - Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V ЗРК «О государственно-частном партнерстве»;

  - Приказ и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725 «О некоторых вопросах планирования и реализации проектов ГЧП» (данным приказом утверждены Правила планирования и реализации проектов ГЧП);

  - Программа развития Карагандинской области.

Кроме того, предлагаемый в рамках данного Проекта объект ГЧП не входит в перечень объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2017 года № 710 «Об утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации государственно-частного партнерства, в том числе в концессию».

Реализация настоящего проекта ГЧП соответствует целям и задачам социально-экономического развития отрасли и региона.

4.2. График реализации проекта

Таблица 6. Сроки и этапы реализации

| Инвестиционный этап (январь-сентябрь 2022 года) | - Заключение договора ГЧП; - финансовое закрытие; - техническое обследование объекта; - приобретение, доставка и монтаж оборудования |
| --- | --- |
| Постинвестиционный этап (октябрь 2022 года – декабрь 2027 года) | - ввод в эксплуатацию котельного оборудования частным партнером для обеспечения необходимого уровня освещенности объекта; - передача на баланс ГУ «Управление финансов города Темиртау имущества (котельное оборудоварие); - выплата обязательств частному партнеру: компенсация инвестиционных затрат (КИЗ), выплата вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности. |

4.3. Информация о механизмах взаимодействия сторон, ответственности каждой стороны проекта ГЧП, в том числе третьих лиц (с приложением схемы взаимодействия сторон) в инвестиционном и постинвестиционном периоде

Инвестиции в меры по борьбе с изменением климата имеют большое значение для создания устойчивой экономики. Переход к «зеленой» экономике способен открыть новые экономические возможности и создать новые рабочие места. Инвестирование 1 долл. США в среднем приносит 4 долл. США в виде выгоды. Настоящий проект своей реализацией вносит свою лепту в решение мировой проблемы по борьбе с парниковыми газами и снижением выбросов СО2 на 1520 тонн/год ежегодно. Таким образом, выгодополучателем от реализации проекта является все население мира.

Основными заинтересованными участниками и выгодополучателями проекта являются:

  - население города Темиртау;

  - малый и средний бизнес;

  - производители оборудования, поставщики услуг;

  - Акимат города, а также другие государственные органы различного уровня.

В качестве основных участников по проекту со стороны местных органов власти необходимо участие:

- ГУ «Управление образования Карагандинской области»;

- ГУ «Управление экономики и бюджетного планирования акимата Карагандинской области»;

- ГУ «Управление финансов Карагандинской области».

На инвестиционном этапе Потенциальный частный партнер будет взаимодействовать с вышеуказанными организациями для координации и выполнения мероприятий. Предлагается способ выбора частного партнера – прямые переговоры в соответствии со статьей 44 Закона «О ГЧП».

Обоснование выбора способа определения частного партнера (конкурсные процедуры)

В соответствии со статьей 44 Закона Республики Казахстан «О ГЧП», определение частного партнера на основании прямых переговоров осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию, и применяется в случаях, когда:

- проект ГЧП инициирован потенциальным частным партнером в отношении объекта, находящегося у него на правах собственности или долгосрочной аренды;

- проект ГЧП неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих потенциальному частному партнеру.

В этой связи определение частного партнера предлагается способом «прямых переговоров», т.к. Потенциальный частный партнер обладает Авторским правом, выданным РГП на ПХВ «Национальный институт интеллектуальной собственности» Министерства юстиции Республики Казахстан за № ХХ, зарегистрированным в Государственном реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом Республики Казахстан …. и предлагаемый проект государственно-частного партнерства неразрывно связан с реализацией исключительных прав на результаты интеллектуальной творческой деятельности, принадлежащих Потенциальному частному партнеру.

Схема взаимодействия сторон

Форма, способы и объем участия государственного партнера

Государственный партнер в лице КГУ «Управление образования Карагандинской области» привлекает Частного партнера для оказания сервисных услуг в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Государственный партнер имеет право:

1) проводить переговоры с Частным партнером об условиях Договора;

2) проводить мониторинг и оценку модернизации Объекта ГЧП в соответствии с законодательством;

3) иметь беспрепятственный доступ к Объекту ГЧП, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности в рамках Проекта ГЧП;

4) требовать и получать от Частного партнера документы, подтверждающие выполнение принятых Частным партнером обязательств по Договору;

5) требовать устранения допущенных нарушений в рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства и условий Договора;

6) требовать возмещения убытков по Объекту ГЧП, возникших по вине Частного партнера;

7) взыскивать неустойку в виде штрафа за нарушения Частным партнером обязательств, в том числе за нарушения индикаторов качества Услуг и критериев полной эксплуатационной готовности Объекта ГЧП;

8) требовать расторжения Договора в случае нарушения его условий Частным партнером;

9) проводить контроль и мониторинг целевого и эффективного использования государственных средств;

10) осуществлять иные права в соответствии с Договором и законодательством.

Государственный партнер обязан:

1) обеспечить предоставление Частному партнеру Имущественного комплекса свободного от прав третьих лиц для целей модернизации Объекта ГЧП, в соответствии с Договором и законодательством;

2) обеспечить регистрацию права государственной собственности на Объект ГЧП в порядке, установленном Договором и законодательством;

3) обеспечить своевременную выплату Частному партнеру возмещения затрат в соответствии с условиями Договора и законодательством;

4) предоставлять Частному партнеру всю необходимую информацию, связанную с исполнением условий Договора;

5) не передавать исключительные права и обязанности Частного партнера любому другому лицу без письменного согласия Частного партнера в течение всего срока действия Договора;

6) соблюдать иные требования и условия, установленные Договором и законодательством.

Форма, способы и объем участия частного партнера

Частный партнер осуществляет модернизацию объекта ГЧП за счет собственных или же заемных денежных средств.

Общий объем инвестиций составляет 12,4 млн. тенге путем перечисления денежных средств на расчетные счета поставщиков, подрядчиков и производителей материалов и оборудования. Источниками финансирования могут быть собственные или же заемные средства Частного партнера.

В соответствии со схемой реализации проекта предполагается модернизация объекта ГЧП частным партнером, с последующей передачей права собственности на оборудование Государственному партнеру.

При взаимодействии в рамках, возложенных функций участники проекта должны руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

Статьей 72 Закона РК «О государственном имуществе» предусмотрены формы договоров, при которых возможна передача государственного имущества в пользование. В этой связи, для проведения модернизации Объекта ГЧП Государственный партнер предоставляет частному партнеру доступ к Объекту, дающий право частному партнеру распоряжаться Объектом, а также имуществом, являющимся его неотъемлемой частью, лишь в целях исполнения условий договора ГЧП.

I. Инвестиционный период

Инвестиционный период проекта ГЧП начинается после подписания договора между государственным и частным партнером (прямые переговоры).

Прохождение инвестиционного периода проекта состоит из ряда мероприятий.

Рассмотрим основные мероприятия инвестиционного периода.

Мероприятие 1. Предоставление доступа к объекту на безвозмездной основе в пользование частному партнеру.

На инвестиционном этапе следует учесть, что имущество и объекты находятся в государственной собственности, соответственно для получения доступа на безвозмездной основе необходимо:

Таблица 7. Схема предоставления доступа

| Частный партнер | Заявление о предоставлении права доступа к объекту на безвозмездной основе для реализации Проекта ГЧП и на основании Договора ГЧП |
| --- | --- |
| Государственный партнер | Рассмотрение и согласование условий и критериев предоставления доступа к объектам, либо это оговаривается при заключении договора ГЧП |
| Оба партнера | Реализация энергоэффективных мероприятий согласно условиям Договора ГЧП |
| Оба партнера | Установление границ и условий доступа в рамках договора ГЧП |

Таким образом, Частный партнер получает доступ к объекту ГЧП на срок действия договора ГЧП. Данное условие дает возможность частному партнеру осуществить реализацию проекта ГЧП.

Стоит отметить, что на момент предоставления доступа частному партнеру государственный партнер должен определить критерии, условия и иные требования к частному партнеру, к соответствующей инженерной инфраструктуре.

Мероприятие 2. Финансовое закрытие

Основным вопросом для начала создания объекта является финансирование проекта.

В рамках проекта инвестиции в модернизацию объекта ГЧП осуществляет частный партнер. В этой связи вопрос финансового закрытия проекта является ответственностью частного партнера. В этих целях частный партнер имеет возможность использовать собственные или же заемные средства.

В целях недопущения риска финансирования и срыва реализации проекта, связанного с недостаточностью собственных средств или же невозможностью привлечения заемных средств частному партнеру необходимо тщательно проработать варианты привлечения заемных средств, способов обеспечения финансовых обязательств, вопросы участия инвесторов и распределения долей при формировании капитала компании частного партнера.

Мероприятие 3. Модернизация Объекта

Перечень планируемого оборудования согласовывается с государственным партнером. По завершению вышеуказанных мероприятий частный партнер приступает к модернизации объекта.

В период модернизации частный партнер самостоятельно либо привлекает:

- подрядчика (энергосервисную компанию) на основании договора подряда для обеспечения непосредственного создания объекта «под ключ»;

- прочих подрядчиков по проекту на основании договоров подряда для проведения прочих работ.

Не исключено, что некоторые из вышеуказанных участников проекта являются одной и той же компанией: компания частный партнер, проектная организация, монтажная организация, прочие подрядчики по проекту.

Управление образования Карагандинской области

Энергосервисная компания – Частный партнер

Управление экономики, управление финансов

1) заключение Договора ГЧП,

2) модернизация объекта

Экспертизы, согласования, мониторинг и оценка реализации проекта

приобретение оборудования и сырья

Привлечение подрядчиков на осуществление соответствующих работ

Поставщики/

Подрядчики

Прочие подрядчики по проекту

Производство

Рисунок 1. Модернизация объекта

При закупе оборудования требующей государственной регистрации Частный партнер должен иметь соответствующую государственную регистрацию.

В соответствии с полномочиями, определенными законодательством, уполномоченный орган соответствующей отрасли (Управление образования) будет осуществлять мониторинг реализации проекта ГЧП, и направлять результаты мониторинга в уполномоченный орган по государственному планированию (Управление экономики и управление финансов) для осуществления оценки реализации проекта.

В рамках мониторинга реализации ГЧП проекта в инвестиционный период будет проводиться непрерывный контроль и анализ за ходом исполнения проекта и достижения запланированных показателей в соответствии с договором и финансово-экономической моделью проекта по следующим направлениям:

1) целевое использование ресурсов;

2) ход проведения работ по созданию объекта;

3) контроль соблюдения и изменения договорной документации по проекту: поставщики оборудования, подрядчики, сторонние организации, и т.д.;

4) контроль приобретения, доставки, страхования оборудования и уплаты таможенных пошлин;

5) отслеживание получения разрешительной документации;

6) отслеживание финансовых показателей проекта.

Окончательным документом, подтверждающим завершение создания объекта ГЧП, является акт государственной приемочной комиссии о приемке оборудования (имущества) на объекте.

Мероприятие 4. Передача объекта в государственную собственность.

Согласно пункту 4 статьи 12 Закона имущество, возникшее в результате исполнения условия сервисного договора ГЧП, передается после их создания в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором ГЧП.

В данном проекте предполагается, что собственность на объект будет принадлежать государству.

Порядок приема имущества по объекту в государственную собственность осуществляется в соответствии с Правилами приема объектов ГЧП в государственную собственность, утвержденный Приказом и.о. Министра национальной экономики от 25 декабря 2015 года № 713.

| Частный партнер | Заявление о приеме имущества в государственную собственность, предоставление перечня документов |
| --- | --- |
| Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли | 1. Уведомление Акимата города: 1) об обращении Частного партнера; 2) о рассмотрении возможности приема имущества в государственную собственность; 2. Указание государственного юридического лица, за которым предполагается закрепление имущества; 3. Письменное согласие государственного юридического лица о закреплении имущества ГЧП |
| Государственный партнер | Принятие решения о приеме в коммунальную собственность имущества, и передаче его государственному юридическому лицу. |
| Оба партнеры/ гос.юрид.лицо | Подписание и регистрация акта приема-передачи имущества в государственную собственность |

Перечень документов, представляемых частным партнером для осуществления приема имущества/объекта в государственную собственность:

- договор ГЧП;

- акт государственной приемочной комиссии о приемке имущества и объекта в эксплуатацию;

- копии учредительных документов частного партнера, документов, подтверждающих государственную регистрацию частного партнера в органах юстиции, налоговых и статистических органах;

- документ, подтверждающий стоимость имущества в рамках создания, подлежащего приему в государственную собственность.

В рамках реализации данного проекта рекомендуются сервисные услуги только по модернизации системы отопления частным партнером.

В свою очередь, частный партнер в рамках осуществления сервисных услуг по системе отопления будет ответственен за:

- частичную модернизацию Объекта ГЧП;

- обеспечение безопасности населения и персонала при проведении работ.

Предоставление услуг системы отопления остается в зоне ответственности государства. При этом для обеспечения финансовой привлекательности в реализации проекта со стороны государства частному партнеру будут предоставляться меры государственной поддержки.

Использование данного механизма позволит государству получить современный объект социального назначения.

В целом институциональная схема реализации проекта ГЧП представляет собой сложный механизм взаимодействия государственного партнера и частного партнера, в том числе третьих лиц, вовлекаемых в реализацию проекта. Взаимодействие участников проекта основывается на законодательно закрепленных функциях, а также определяются условиями договора ГЧП.

5. Производственный раздел

5.1. Географическое положение предприятия, транспортные пути, наличие коммуникаций (в т.ч. информация о существующей и/или необходимой для реализации проекта инженерно-транспортной инфраструктуре (железнодорожных магистралях, автомобильных дорогах, трубопроводах, электро- и теплосетях, водопроводах, газопроводах и другой инфраструктуре)

Месторасположение реализации проекта предусмотрено в г. Темиртау по согласованию с МИО.

КГУ «ОСШ» г. Темиртау, год постройки – 1970 года, объект представляет собой двухэтажное типовое здание. Помещение котельной находится в непосредственной близости к школе, в виде пристройки. Площадь школы составляет – 2 441,9 кв.м., золоотвал для удаления шлаков находится на расстоянии – 150 метров, вывоз золы осуществляется автотранспортом – самовывозом.

Территория КГУ «ОСШ» благоустроена, имеется ограждения, дороги заасфальтированные, имеются зелёные насаждения. На территории КГУ «ОСШ» имеются спортивные площадки.

Описание существующих котлов: общая мощность установленных котлов составляет:

Таблица 8. Описание существующего оборудования

| Инвентарный номер котельной | Расстояние между школой и котельной | Общественные объекты рядом | Расстояние между котельной и золоотвалом | Расход на вывоз золы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 котел отопительный FL 1400 2001 г. 236001000001 2 котел отопительный SL 1400 2007 г. 236001000003 | Пристроена к школе | Школа, магазин Чингиз хан, ул. Северная | 150 м. | Самовывоз |

В рамках проекта не предполагается строительство или создание нового объекта инфраструктуры.

По настоящему проекту необходимость в инженерно-транспортной инфраструктуре не предусмотрена.

5.2. Сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, типовых проектов, типовых проектных решений и проектов повторного применения

При подготовке Бизнес-плана, были запрошены сведения о наличии разработанных проектно-сметных документаций, однако по информации от государственных органов в целях реализации проекта, какие-либо проектно-сметные документации, типовые проекты, типовые проектные решения и проекты повторного применения не разрабатывались.

5.3. Технология (в т.ч. сведения о планируемых к внедрению технологических инновациях, в случае наличия таковых) и характеристика оборудования

По настоящему проекту создание нового объекта не предусмотрено.

Запланированы следующие мероприятия:

- модернизация котельного оборудования;

- эксплуатация котельного оборудования.

Существующая ситуация

Для учёта расхода тепловой энергии в школе имеется прибор учёта тепловой энергии. Регулирование тепловым потоком на отопление отсутствует. В здании измеренная температура составляет =20°С.

Для улучшения микроклимата в здании и контроля потребления тепловой энергии, рекомендуется установить автоматизированный индивидуальный тепловой пункт, который существенно сэкономит расход тепла в переходный весенний и осенний период.

Описание мероприятия

Предлагается установить автоматизированный индивидуальной тепловой пункт с системой погодной компенсацией.  Тепловые пункты снабжаются автоматикой погодного регулирования, которая применяется с целью экономии энергоресурсов при обеспечении комфортных условий для потребителя. При этом возможно также программировать снижение температуры по часам суток и дням недели. Регулирование теплоносителя в системе отопления осуществляется в соответствии с заданным графиком по температуре наружного воздуха (для чего устанавливается датчик наружной температуры).

Основные параметры рабочей среды

Параметры теплоносителя в тепловой сети системы централизованного теплоснабжения для применения тепловых пунктов:

- давление в подающем трубопроводе; не более 1,6 МПа.

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе; не более 130 °C.

- перепад давлений в подающем и обратном трубопроводах; не менее 0,15 МПа.

Основные параметры котельного оборудования

Технические характеристики котельного оборудования

5.4. Потребность в площадях (планируемые физические параметры и технические характеристики объекта, создаваемого в результате реализации проекта ГЧП, в том числе планируемая производственная мощность)

В процессе реализации проекта не предусмотрено строительство/создание нового объекта.

5.5. Потребность в производственном персонале (численность, специализация, квалификация)

В процессе реализации проекта не предусмотрено строительство/создание нового объекта, в связи с чем дополнительной потребности в производственном персонале не имеется.

5.6. Объем производства (описание производственного цикла производства товаров, работ и услуг, развития тепловых и электрических сетей, газораспределительных систем, а также сетей водоснабжения и канализации, в случае принадлежности проекта к сферам естественных монополий)

Согласно ст. 4 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» № 272-I от 9 июля 1998 года, установка и эксплуатация светодиодного оборудования не относятся к сферам естественных монополий.

5.7. Расчет переменных и постоянных издержек

Постоянные издержки

Постоянные издержки — это расходы компании, которые остаются неизменными и не зависят от величины и структуры производства (оказания услуг) и реализации.

Переменные издержки

Переменные издержки — это расходы компании, общая величина которых на данный период времени находится в непосредственной зависимости от объема производства (оказываемых услуг) и реализации продукции (оказываемых услуг).

6. Финансовый раздел

Все финансовые расчеты произведены в программе Excel. При подготовке исходных данных для расчетов инвестиционного плана приняты данные, приведенные в таблице.

Таблица 9. Исходные данные для разработки финансовой модели

| Наименование показателя | Описание |
| --- | --- |
| Основная валюта проекта | Казахстанский тенге (тыс. KZT) |
| Банк, система учета | Финансовый год начинается в январе |
| Принцип учета запасов | По среднему |
| Темпы роста/падения курса (%) | предусмотрены в ставке дисконтирования |
| Переплаченный НДС | переносится в будущие периоды |
| Убытки предыдущих периодов | списываются сразу |

Все расчеты представлены в Финансово-экономической модели проекта.

6.1. Объем инвестиций, планируемых к вложению в рамках проекта ГЧП

| Вид инвестиционных издержек |  | Стоимость вида инвестиционных издержек, тенге |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация котельной установки | 8 773 531 |
|  | Итого в тенге (с НДС) | 8 773 531 |

При этом согласно предварительным расчетам по предполагаемой суммарной стоимости государственных обязательств ГЧП в разрезе годов составляет:

| Годы |  | Государственные обязательства, тенге | Периоды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022 | 1 839 305 | Установка оборудования |
| 2 | 2023 | 1 931 270 |  |
| 3 | 2024 | 2 027 834 |  |
| 4 | 2025 | 2 108 947 |  |
| 5 | 2026 | 2 193 305 |  |
| 6 | 2027 | 2 281 037 |  |

Предполагаемая стоимость модернизации объекта ГЧП, подтвержденная расчетами.

Проектом планируется модернизация объекта посредством реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в объеме 12,4 млн. тенге (с НДС), не предполагающая строительство/реконструкцию объекта.

6.2. Предварительный расчет тарифов (цен, ставок сборов) на услуги (товары, работы), в том числе относящиеся к сфере естественных монополий, с приложением обоснований расчетов и сведений о влиянии тарифов (цен, ставок сборов) на социально-экономическую ситуацию в стране, регионе

Проект не относится к сферам естественных монополий.

6.3. Запрашиваемые меры государственной поддержки и источников возмещения затрат и получения доходов частного партнера, в том числе запрашиваемые виды, объемы, сроки и условия их предоставления

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Закона РК «О ГЧП» по данному Проекту необходимо участие госорганов по следующим формам:

- предоставления права пользования объектами государственной собственности (на период модернизации);

- обеспечения инженерными и транспортными коммуникациями объекта для целей реализации Проекта ГЧП (при необходимости);

- иных формах, которое будет выражаться в предоставлении доступа к имуществу, к документации и т. д.

Государственная поддержка ГЧП осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и положениями договора ГЧП.

В качестве обоснования предполагаемых мер государственной поддержки предлагается рассмотреть обоснование по данному Проекту, представленное в нижеследующей таблице:

Таблица 10. Анализ необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки

| Виды меры государственной поддержки согласно статье 27 Закона о ГЧП | Анализ необходимости и возможности предоставления мер государственной поддержки |
| --- | --- |
| 1) поручительства государства по инфраструктурным облигациям; | Проектом ГЧП не предусмотрено и не требуется. Проект не относится к крупным инфраструктурным проектам, т.к. относится к местным проектам ГЧП |
| 2) государственных гарантий по займам, привлекаемым для финансирования проектов ГЧП; | Не предусмотрено. |
| 3) передачи исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству; | Не требуется. У государственных партнеров отсутствуют какие-либо исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые принадлежат государству по данному Проекту |
| 4) предоставления натурных грантов в соответствии с законодательством Республики Казахстан; | Не требуется. |
| 5) софинансирования проектов ГЧП; | Не предусмотрено. В связи с тем, что в бюджете города отсутствуют свободные денежные средства для софинансирования ГЧП проектов, при этом предлагается предусмотреть в проекте Договора такую возможность в случае необходимости включить мероприятия по дополнительному оборудованию или новому имуществу по данному Проекту ГЧП. |
| 6) гарантии потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП. | Требуется для успешной реализации данного Проекта на весь период действия договора ГЧП, основана на международной практике реализации аналогичных проектов в области энергосбережения |

Для успешной реализации Проекта необходима следующая мера государственной поддержки: гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП.

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона «О ГЧП», источниками возмещения затрат и получения доходов субъектов ГЧП являются:

- реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП;

- субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;

- компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП;

- компенсация операционных затрат по проекту ГЧП;

- вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, а также арендная плата за пользование объектом ГЧП;

- плата за доступность.

На основании вышеизложенного, в нижеприведенной таблице предлагается анализ необходимости и возможности использования источников возмещения затрат и получения доходов для данного Проекта.

Таблица 11. Анализ необходимости и возможности использования источников возмещения затрат и получения доходов

| Источники возмещения затрат субъектов ГЧП и получения доходов согласно статье 9 Закона о ГЧП | Анализ необходимости и возможности предоставления источников возмещения затрат субъектов ГЧП и получения доходов |
| --- | --- |
| реализация товаров, работ и услуг в процессе эксплуатации объекта ГЧП | Не предусмотрено. |
| субсидии от государства в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан | Не предусмотрено. В данной сфере не предусмотрены субсидии от государства |
| компенсация инвестиционных затрат по проекту ГЧП | Требуется. Для реализации Проекта, расчеты, представленные в финансово-экономической модели ГЧП проекта, указывают на то, что в случае отсутствия компенсации инвестиционных затрат, проект не реализуем. |
| компенсация операционных затрат по проекту ГЧП | Не требуется. |
| вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности | Требуется. Вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП является источником получения доходов Частного партнера за эффективное управление, которое будет выражаться в достижении определенного уровня экономии затрат местного бюджета на электроэнергию и сервисное обслуживание объектом ГЧП. |
| плата за доступность | Не требуется. |

Следует отметить, что Порядок возмещения затрат субъектам ГЧП определяется бюджетным законодательством Республики Казахстан, а именно Правилами 540.

В качестве подтверждения в Приложении к настоящему Бизнес-плану представлены расчеты в финансово-экономической модели Проекта.

Таким образом, для успешной реализации Проекта необходима как мера государственной поддержки гарантия потребления государством определенного объема товаров, работ и услуг, производимых в ходе реализации проекта ГЧП.

Источниками возмещения затрат и получения доходов в рамках Проекта будет компенсация инвестиционных затрат и вознаграждение за осуществление управления объектом ГЧП, находящимся в государственной собственности, т.к. Закон РК «О ГЧП» предусматривает различные источники возмещения затрат субъектов ГЧП.

6.4. Прогноз отчета о прибылях и убытках

В целях отражения информации о планируемых доходах и расходах, ежегодной прибыли потенциального частного партнера при реализации проекта ГЧП необходимо составление прогнозного отчета о прибылях и убытках.

Отчет о прибылях и убытках является составляющей финансовой отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности») и Национальным стандартам финансовой отчетности Республики Казахстан (приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»).

Настоящая форма финансовой отчетности заполнена по методу начисления (признание дохода при получении плановых назначений по обязательствам, отнесение на расходы в момент совершения операции и отражение финансового результата. То есть метод начисления гласит, что доходы и расходы признаются в том же периоде, в каком они возникают, вне зависимости от фактического поступления/оттока наличности из кассы.). Анализируется только активы по настоящему проекту.

В рамках прогнозирования финансовых результатов по данному проекту планируется получение следующих результатов:

6.5. Прогноз отчета движения денежных средств.

Отчет о движении денежных средств является составляющей финансовой отчетности согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО (IAS) 1«Представление финансовой отчетности») и Национальным стандартам финансовой отчетности Республики Казахстан (приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»).

Рекомендации по представлению и раскрытию информации о денежных потоках представлены в Международном стандарте финансовой отчетности (МСФО (IAS) 7) «Отчет о движении денежных средств».

Отчет о движении денежных средств состоит из следующих статей:

− движение денежных средств от операционной деятельности;

− движение денежных средств от инвестиционной деятельности;

− движение денежных средств от финансовой деятельности.

Для денежного потока от операционной деятельности:

• к притокам относятся выручка от реализации, а также прочие и внереализационные доходы, в том числе поступления от средств, вложенных в дополнительные фонды;

• к оттокам — производственные издержки, налоги.

Для денежного потока от инвестиционной деятельности:

• к оттокам относятся капитальные вложения, затраты на пуско-наладочные работы, затраты на увеличение оборотного капитала;

• к притокам — продажа активов (возможно, условная) в течение и по окончании проекта, поступления за счет уменьшения оборотного капитала.

Для денежного потока от финансовой деятельности:

• к притокам относятся вложения собственного (акционерного) капитала и привлеченных средств: субсидий и дотаций, заемных средств, в том числе и за счет выпуска предприятием собственных долговых ценных бумаг;

• к оттокам — затраты на возврат и обслуживание займов и выпущенных предприятием долговых ценных бумаг (в полном объеме независимо от того, были они включены в притоки или в дополнительные фонды), а также при необходимости — на выплату дивидендов по акциям предприятия.

В рамках данного инвестиционного проекта был произведен расчет денежных потоков, характеризующий остаток денежных средств в распоряжении после расчетов с кредиторами и показывает рыночную стоимость капитала предприятия.

В рамках данного проекта предполагается, что все полученные денежные средства, то есть остаток денежных средств в распоряжении после расчетов с кредиторами, будут аккумулироваться на резервных счетах для того, чтобы покрывать кассовые разрывы в случае их возникновения в какой-либо период. Таким образом, для расчета доходности на собственный капитал и NPV на собственный капитал будет использоваться остаточный денежный поток. Результатом анализа остаточного денежного потока является положительная сумма денежных средств на счетах компании частного партнера по окончании действия договора ГЧП.

7. Оценка эффективности проекта

7.1. Анализ проекта с помощью простых методов финансовой оценки (окупаемость, рентабельность)

Простые или статические методы базируются на допущении равной значимости доходов и расходов в инвестиционной деятельности, не учитывают временную стоимость денег. К простым относят: а) расчет срока окупаемости; б) расчет нормы прибыли.

При расчете простого срока окупаемости определена продолжительность периода, в течение которого весь объем генерируемых проектом денежных средств, составляющими которого является остаточный денежный поток, засчитывается как возврат на первоначально инвестированный капитал частным партнером. Номер интервала, в котором остаток становится отрицательным, соответствует искомому значению срока окупаемости инвестиций.

Как показали расчеты, простой срок окупаемости проекта составляет 5 лет. Вариант приемлем только в случае отсутствия инфляции.

7.2. Анализ проекта с помощью методов дисконтирования (чистая приведенная стоимость (NPV – Net present value); внутренняя норма доходности (IRR - internal rate of return)

Расчет срока окупаемости

Период окупаемости инвестиций (PP) - время, которое требуется, чтобы инвестиция обеспечила достаточные поступления денег для возмещения инвестиционных расходов. Вместе с чистой текущей стоимостью (NPV) и внутренним коэффициентом окупаемости (IRR) используется как инструмент оценки инвестиций.

Период окупаемости инвестиций - показатель, предоставляющий собой упрощенный способ узнать, сколько времени потребуется для возмещения первоначальных расходов.

Применяя аккумулированные потоки от операционной и инвестиционной деятельности – обычный и дисконтированный, определяем срок окупаемости проекта.

Обычный срок окупаемости инвестиций составляет – 5 лет, дисконтированный срок окупаемости инвестиций – 6 лет.

Расчет NPV (чистая приведенная стоимость) и IRR (внутренняя норма доходности)

Чистая приведённая стоимость (NPV) — это сумма дисконтированных значений потока платежей, приведённых к сегодняшнему дню. Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и оттоками, приведенными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта). Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта. Поскольку денежные платежи оцениваются с учетом их временной стоимости и рисков, NPV можно интерпретировать, как стоимость, добавляемую проектом. Ее также можно интерпретировать как общую прибыль инвестора.

Чистая приведенная стоимость проекта (NPV) составляет 368416 тенге, внутренняя норма доходности (IRR) – 11,75 %, ставка дисконтирования – 9,75% (с 01.01.21 г. официальная ставка рефинансирования заменена базовой ставкой Национального Банка Казахстана согласно Закону РК от 2 января 2021 года № 399-VI (таблица «Базовая ставка Национального Банка РК»).

Расчет показателей экономической эффективности

В рамках подготовки проекта, был проведен анализ прямых и косвенных доходов и расходов регионального бюджета, на основании которого произведен расчет экономического чистого приведенного дохода (ENPV) и экономической внутренней нормы доходности (EIRR).

тыс .тенге

| Наименование показателя | Итоговое значение |
| --- | --- |
| ENPV (экономический чистый приведенный доход) | 2 432 179 |
| EIRR (экономическая внутренняя норма доходности) | 29,2% |

Источник: Финансово-экономическая модель

7.3. Анализ безубыточности

Анализ безубыточности — это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и доходам при различных уровнях производства.

Для расчета точки безубыточности используются простые соотношения, основанные на балансе выручки:

Выручка = Переменные издержки + Постоянные издержки + Прибыль.

Более общая схема имеет следующий вид.

Пусть p – стоимость оказываемой услуги, а N - объем оказываемых услуг за некоторый промежуток времени. Основное уравнение модели, символизирующее тот факт, что прибыль до выплаты налогов NI определяется суммарной выручкой за вычетом всех постоянных и переменных издержек

где F - величина постоянных издержек за период времени, а v - величина переменных издержек на единицу продукции.

Точка безубыточности по определению соответствует условию NI = 0, откуда

.

Таким образом для того, чтобы рассчитать точку безубыточности необходимо величину постоянных издержек разделить на разницу между ценой оказываемой услуги и величиной переменных издержек на единицу оказываемых услуг.

В связи с тем, что в рамках данного проекта ГЧП не планируется оказание каких-либо платных услуг, соответственно, точку безубыточности в рамках данного проекта рассчитать не представляется возможным, что подтверждается расчетами.

7.4. Анализ чувствительности проекта

Цель проведения анализа чувствительности - установить границы изменения основных параметров, при которых проект сохраняет приемлемый уровень эффективности и экономической состоятельности.

В рамках данного инвестиционного проекта параметрами наиболее подверженными возможному изменению при реализации данного проекта являются:

- объем инвестиционных затрат;

- объем поступлений.

В нижеприведенных таблицах представлен анализ чувствительности проекта к изменениям указанных показателей. В качестве результирующих показателей рассмотрены варианты экономического чистого дисконтированного дохода (NPV) и экономической внутренней нормы доходности (IRR).

7.5. Социально-экономический эффект

Реализация проекта по схеме ГЧП позволит привлечь частные инвестиции и трансферт новейших технологий.

Использование схемы ГЧП позволит предоставить государственную поддержку Частному партнеру (согласно Закону РК «О ГЧП») в виде гарантии потребления, что является одной из причин низкой активности со стороны потенциальных ЭСКО компаний.

При этом в рамках бюджетной эффективности распределение выплат из бюджета позволит облегчить нагрузку на бюджет за счет дисконтирования сумм к выплате.

Реализация проекта по схеме ГЧП позволит достичь высокого качества сервисных услуг и повышения энергоэффективности объекта.

В качестве альтернативных вариантов могут выступить схемы реализации проекта путем выделения государством средств из государственного бюджета и посредством госзакупок (включая займы).

В случае реализации проекта за счет средств из государственного бюджета основным недостатком будет являться отвлечение средств из бюджета, а также возможное снижение темпов ввода в эксплуатацию объектов, связанных с недостатками своевременности бюджетного финансирования проекта. Кроме того, в этом случае имеет место невыполнение 59 шага Плана нации по развитию рынка частных энергосервисных компаний в РК.

В качестве основных недостатков варианта реализации проекта на коммерческой основе (госзакуп или бюджетные инвестиции) являются существующие ограничения у бюджетных организаций, при этом реализация мероприятий по повышению энергосервисных мероприятий, приведет к росту статей местного бюджета по закупу оборудования и материалов по договорам госзакупок, а также будет высока вероятность повышения стоимости услуг в целях возмещения затрат частными подрядными организациями. При этом не реализуется контракт на принципах ЭСКО контрактов.

Анализ существующей социально-экономической ситуации в отрасли (регионе) и Республике Казахстан и перспективы ее развития без учета проекта ГЧП и в случае реализации проекта ГЧП

Школа имеет огромное значение и занимает колоссальное место в жизни наших детей. Большую часть своего времени в течение дня ребенок проводит в стенах школы. Именно поэтому очень важно, чтобы не только обучение было высокого качества, но и сама обстановка в школе соответствовала нормам и способствовала развитию и физическому здоровью подрастающего поколения.

Анализ вышеуказанных показателей в стране и объекта в целом позволяет сделать следующие выводы, в том числе касательно перспективы ее развития без учета проекта ГЧП и в случае реализации проекта ГЧП. Если Проект не будет реализован, то в перспективе у объекта ГЧП существенных изменений не будет. Так, обращаем внимание, что у города нет ресурсов на дополнительные расходы бюджетных средств направленных на модернизацию образовательных учреждений.

В случае реализации Проекта Акимат города сможет выделить часть сэкономленных средств на реализацию социально-значимых проектов на объекте и улучшить показатели, например, по вводу новых мощностей в социальной сфере или выделить средства на поддержку малого и среднего бизнеса, количество которых динамично растет. Также, эти средства Акимат города сможет направлять на ремонт объектов образования, закуп комплектующих и т.д.

Несомненно, реализация данного Проекта с социально-экономической точки зрения позволит:

- сократит расходы бюджета;

- создаст необходимые условия для оказания образовательных услуг в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями и нормами;

- улучшит уровень выявляемости слабых зон в части обеспечения электрической энергией, в целях снижения расходов;

- повысит уровень информированности населения по вопросам энергосбережения;

- создать новые рабочие места, что приведет к снижению уровня безработицы;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Анализ выгод и затрат по проекту ГЧП.

Анализ выгод и затрат по ГЧП — способ расчёта и оценки общественных затрат и общих социальных выгод, связанных с каким-либо экономическим проектом. Анализ «затраты-выгоды» обычно используется с целью определения прироста благосостояния и чистой социальной выгоды, которые получит вся страна от реализации этих проектов.

К основным выгодам от реализации проекта ГЧП относятся:

- модернизация системы отопления в школе, инвестиции по которым составят 12,4 млн.тенге);

- возмещение затрат частному партнеру будет осуществляться из экономии по результатам модернизации, вследствие чего, дополнительная нагрузка на бюджет по результатам реализации данного проекта ГЧП не предусматривается, что является большой выгодой для бюджета региона;

- прогнозируемая экономия от модернизации системы в рамках настоящего проекта ГЧП за период его реализации составит 12,4 млн.тенге. То есть экономия позволит выплатить обязательства инвестору в полном объеме, а ежегодные платежи, предусмотренные в бюджете на оплату энергетических ресурсов и обслуживание системы отопления, будут меньше на сумму, равную ~1,8 млн.тенге (без учета инфляции);

- снижение выбросов СО2 в окружающую среду. Республикой Казахстан подписано Парижское соглашение, обязательством которого является активизация усилий по предотвращению изменения климата путем уменьшения различных выбросов в атмосферу. В этой связи, в мире стоит остро вопрос снижения выбросов вредных веществ в окружающую среду. При уменьшении спросов на энергоресурсы, сокращается выработка электрическими и тепловыми станциями дополнительной энергии, что приводит к снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Ежегодное сокращение выбросов СО2 составит 251 тонна.

Итого стоимость выгод от реализации настоящего проекта ГЧП составит 24,8 млн.тенге.

Основными затратами реализации проекта ГЧП являются:

- компенсация инвестиционных затрат – 8,8 млн. тенге за весь период реализации проекта;

- выплата ВЗУО –3,6 млн. тенге;

Всего по проекту 12,4 млн.тенге.

Выгоды от реализации проекта ГЧП превышают затраты:

24,8 – 12,4 = 12,4 млн. тенге.

Расчет прямого, косвенного и совокупного макроэкономического эффекта в текущих ценах и в сопоставимых ценах предыдущего года.

Для данного Проекта интегральный макроэкономический эффект от реализации проекта выражается в приросте ВРП Карагандинской области. Его можно представить, как сумму прямого и косвенного макроэкономического эффекта.

Прямой макроэкономический эффект (ПМЭ) был рассчитан по следующей формуле:

t	t	t

ПМЭ =∑ ИОК + ∑B  - ∑ ((Ииок + Их), где

1	1	1

ИОК - объем инвестиций в основной капитал;

t - перспективный период реализации проекта;

В - стоимость товарной продукции инвестиционного проекта, производимой на созданных объектах инвестиционного проекта;

Ииок - расходы на закупку ввезенной в регион продукции для реализации инвестиционной программы инвестиционного проекта;

Их - расходы на закупки ввезенных в регион товаров, предназначенных для использования в производственной программе инвестиционного проекта.

Рисунок 2. Схема интегрального макроэкономического эффекта от реализации проекта

В рамках данного проекта стоимость товарной продукции эквивалентна сумме предоставляемых услуг.

Рассчитанный прямой макроэкономический эффект от реализации проекта составит 18,52 млн. тенге.

Косвенный макроэкономический эффект (КМЭ) был рассчитан по формуле:

КМЭ = ПМЭ x k,

где

k - коэффициент, характеризующий распределение объемов КМЭ, связанного с ПМЭ расчетного года, во времени с учетом скорости оборота денег в экономике.

Скорость денежного обращения (коэффициент мультипликатора) рассчитана на основе итоговых показателей 2020 года, как соотношение ВВП страны к объему денежной массы.

Таким образом, для расчетов косвенного макроэкономического эффекта использовался коэффициент мультипликатора равный 2,43.

Произведенные расчеты позволяют спрогнозировать суммарный косвенный макроэкономический эффект настоящего проекта в размере 45,09 млн. тенге.

Таким образом, совокупный макроэкономический эффект составит:

СМЭ = ПМЭ + КМЭ = 63,61 млн. тенге

Годовой индекс экономической эффективности инвестиционного проекта рассчитывался для каждого года как отношение доходов к расходам регионального бюджета. Интегральный индикатор экономической эффективности - кумулятивный годовой индекс экономической эффективности. Интегральный индикатор экономической эффективности проекта составляет 0,000001.

Показатель макроэкономической эффективности инвестиций характеризует прирост ВРП на единицу инвестиций. Для данного проекта он составил 7,25 тенге прироста на 1 тенге инвестиций.

Анализ влияния реализации проекта ГЧП на развитие смежных отраслей (включая развитие соседних регионов).

Реализация проекта положительно повлияет на производство котельного оборудования, строительных материалов, которые будут совершены в период проведения строительно-монтажных работ.

Проект ГЧП связан с модернизацией и эксплуатацией котельного оборудования для государственных организаций образования, в связи с чем, Проект не будет затрагивать смежные отрасли. Однако в случае реализации Проекта на условиях ГЧП, то близлежащие регионы Павлодарская область, Северо-Казахстанская область, Акмолинская область и другие, могут использовать опыт Карагандинской области и реализовать аналогичные проекты через механизмы ГЧП.

Анализ влияния проекта ГЧП на рост экспортного потенциала Республики Казахстан и импортозамещения, развитие инноваций.

Поскольку проект является региональным и социально направленным, успешная реализация проекта не будет иметь влияние на экспортный потенциал Казахстана. Вместе с тем, реализация Проекта защитит внутренний рынок и отечественных энергосервисных компаний, а также обеспечит поддержку инноваций в сфере теплоснабжения, тем самым будет обеспечено импортозамещение.

8. Риски и факторы, снижающие риск анализ распределения рисков между потенциальными участниками проекта, их оценка и меры регулирования, в том числе:

1) коммерческих рисков;

2) социальных рисков;

3) экономических рисков;

4) технических рисков;

5) финансовых рисков;

6) экологических рисков;

7) иных рисков, в зависимости от специфики проекта.

Реализация проекта государственно-частного партнерства связана с риском получения убытков, причинами которых могут являться риски, в том числе технические, коммерческие, финансовые, социальные. В целях избегания или уменьшения угрозы убытков необходимо проводить работу по идентификации рисков, а также предпринимать своевременные меры для их предотвращения.

Риск в проекте может иметь как негативное, так и позитивное влияние, то есть приводить к улучшению качественных и количественных характеристик конечных целей проекта.

Негативные риски – это события, ведущие к ухудшению качества исполнения проекта. Они требуют дополнительных затрат ресурсов и времени или снижают качественные характеристики конечного результата.

Позитивные риски – это события, дающие возможность улучшить качество реализации проекта и достигнуть целей с меньшими затратами ресурсов и времени или с более высоким качеством.

Непредвиденные обстоятельства – это события, которые невозможно было или не смогли предусмотреть на стадии идентификации рисков.

Как правило, особое внимание уделяется рискам способным ухудшить показатели эффективности проекта.

Первоначальными этапами управления рисками являются идентификация и оценка рисков проекта.

Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания элементов риска. Этот процесс периодически повторяется на протяжении всего жизненного цикла проекта, т.к. могут возникать новые риски.

Источниками данных для выявления и описания характеристик рисков стала оценка экспертов, информация открытых источников и исследований в данной сфере.

Следующим после идентификации рисков шагом является оценка рисков. Под оценкой риска понимается систематический процесс выявления факторов и видов риска и их количественная оценка, то есть методология анализа рисков сочетает взаимодополняющие количественный и качественный подходы.

Качественный анализ рисков предполагает описание причин и факторов риска, а также оценка возможных последствий и выработка мероприятий по работе с рисками. Итоговые результаты качественного анализа риска служат исходной информацией для проведения количественного анализа.

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков и риска объекта в целом, определяется вероятность возникновения рисков и влияние последствий рисков на проект. Наиболее распространенными методами количественного анализа риска являются статистические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов.

В ходе проведения качественного и количественного анализа определяется приоритетность рисков исходя из их вероятности и степени влияния на проект.

Завершающей стадией является выработка системы мероприятий по управлению рисками и снижению их негативного влияния.

Как любой инвестиционный проект, данный проект требует проведения анализа рисков, в котором основное внимание уделяется определению основных типов риска, распределение их между потенциальными участниками и выработка мероприятий по снижению данных рисков.

Оценка рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления того или иного риска. Для оценки вероятности наступления рисков и оценке величины ущерба от наступления рисков были привлечены эксперты. Степень риска определена следующим образом: высокий риск, средний риск и низкий риск. Уровень рисков характеризуется в следующих диапазонах:

- Высокий риск – от 30% и выше;

- Средний риск – от 10% до 30%;

- Низкий риск – от 0% до 10%.

- Оценка коммерческих рисков

Коммерческий риск - это риск, возникающий в процессе создания объекта государственно-частного партнерства, а также реализации услуг, произведенных в процессе эксплуатации системы. Основными причинами коммерческого риска являются: снижение объема реализации (оказания услуг) вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены услуг, повышения издержек обращения и других факторов.

Проект несет в себе коммерческие риски, связанные с возможным ростом цен на приобретаемое оборудование и т.д.  В рамках данного Проекта рассматриваются следующие коммерческие риски:

риски по увеличению стоимости модернизации (увеличение цен на оборудование, материалы, транспортировку, и т.д.);

риск снижения спроса/потребления;

эксплуатационная недоступность объекта.

Результаты, используемые для определения предположительного характера и диапазона изменений рисков:

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск 1. Риски по увеличению стоимости модернизации (увеличение цен на оборудование, материалы, транспортировку, и т.д.) | Повышение инвестиционных затрат | В связи с тем, что производство находится в собственности частного партнера, данный риск будет снижен по причине долгосрочных связей с поставщиками комплектующих (диоды) |
| 2 | Риск 2. Риск снижения спроса/потребления | Повышение затрат, связанных с эксплуатацией и обслуживанием | В связи с тем, что потребление электроэнергии является постоянной необходимостью населения и юридических лиц, данный риск является низким |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия. Оценка коммерческих рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления коммерческих рисков.

- Оценка социальных рисков

Социальный риск – признаваемое обществом событие в жизни человека, наступление которого приводит к постоянной или временной утрате им способности к труду, либо к сокращению спроса на его труд и, соответственно, к полной или частичной утрате дохода, являющегося источником средств существования.

С целью определения социальных рисков данного проекта были систематизированы всевозможные риски. В соответствии с этим в перечне были выделены следующие группы социальных рисков:

Риск трудности с подбором квалифицированного персонала;

Нехватка квалифицированных кадров в узконаправленных специальностях на сегодняшний день является одним из самых значимых социальных рисков подобных проектов. Риск обусловлен тем, что на данный момент имеется тенденция выбора профессии не по востребованности, а по престижу той или иной профессии.

Риск несоблюдения трудовой дисциплины;

Трудовая дисциплина — сознательное, добросовестное выполнение работником своих трудовых обязанностей, добровольное соблюдение установленного порядка, своевременное и точное исполнение приказов и распоряжений администрации по работе. Как правовая категория дисциплина труда раскрывается через совокупность норм трудового законодательства, которые составляют содержание внутреннего трудового распорядка: устанавливают права и обязанности работников, рабочее время и его использование, поощрения за успехи в работе и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) трудовых обязанностей. Методы регулирования трудовой дисциплины, права и обязанности работников и администрации законодательно закреплены в таких нормативных правовых актах, как: Правила внутреннего трудового распорядка (отраслевые, локальные); Уставы и Положения о дисциплине отдельных категорий работников; Технические правила и инструкции; Должностные положения (инструкции) и иные правовые акты. Должностные положения (инструкции) конкретизируют права и обязанности отдельных категорий служащих. Методами обеспечения трудовой дисциплины являются убеждение, воспитание сознательного отношения работника к труду, его поощрение за добросовестный труд. Трудовая дисциплина на предприятиях, в учреждениях, организациях обеспечивается также созданием необходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроизводительной работы.

Риски, связанные с возможными болезнями, инвалидностью, трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, смертью, беременностью и т.д.

Одной из трактовок социального риска является признаваемое обществом событие в жизни человека или группы лиц, наступление которого приводит к постоянной или временной утрате ими способности к труду, либо к сокращению спроса на его труд и, соответственно, к полной или частичной утрате дохода, являющегося источником средств существования. Общепризнанными социальными рисками являются: болезнь, инвалидность, старость, безработица, потеря кормильца, трудовое увечье или профессиональное заболевание, беременность и роды. Такие риски компенсируются за счет страховых схем и соблюдения нормативной базы в области охраны труда.

Результаты, используемые для определения предположительного характера и диапазона изменений рисков:

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск производственного конфликта со стороны персонала и рабочих (нарушение трудового кодекса Республики Казахстан, массовое увольнение, митинги и т.д.) | Задержка в выполнении некоторых стадий проекта, увеличение затрат на комплектование кадров | Планирование трудовых ресурсов Графики работы, штрафы за несоблюдение договоров, их расторжение |
| 2 | Неудобство и небезопасность для населения | Угроза жизни и безопасности | Проект направлен на решение таких социальных проблем, как обеспечение здоровья обучающихся и преподающих |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия.

Оценка социальных рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления социальных рисков.

Оценка экономических рисков

К экономическим рискам можно отнести изменения макроэкономической среды. К факторам такого рода рисков относятся: экономические кризисы, спад ВВП, высокие темпы инфляции.

Произошедший международный кризис финансовой системы повлиял на кредитные ресурсы мировых инвесторов. Следует иметь в виду отсутствие свободного инвестиционного капитала за рубежом. Это показывает отсутствие у инвесторов интереса к казахстанской экономике на фоне расширяющегося глобального кризиса, затронувшего не только финансовый, но и фондовый рынок ценных бумаг.

К общеэкономическим факторам риска можно отнести и изменения в налоговом режиме. Все это может повлечь за собой создание препятствий для реализации финансово-экономической модели проекта. В случае реализации этих рисков и невозможности устранения последствий. Особенно это касается иностранных инвестиций, крайне чувствительных к такому роду рискам.

Таким образом, к экономическим рискам в рамках данного проекта ГЧП относятся следующие виды рисков:

риск увеличения операционных затрат;

риск роста инфляции.

Результаты, используемые для определения предположительного характера и диапазона изменений рисков:

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск роста инфляции | Возможное повышение стоимости создания объекта ГЧП. | Период создания объекта ГЧП составляет не более 1 года. По прогнозам МНЭ РК инфляция за столь короткий период сильно не увеличится. В Финансово-экономической модели проекта учитывается инфляция по данным МНЭ РК. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и материалов. Постоянный анализ возможных поставщиков сырья и материалов с более низкими ценами. |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия.

Оценка экономических рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления экономических рисков.

4) Оценка технических рисков

Технические риски определяются степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами частного партнера. Функционирование объекта ГЧП сопряжено с техническими рисками. Под техническими рисками подразумевается: производственно-технологический риск (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.п.), изменение технологии; специфические риски технологии, вкладываемой в проект и т.п. Технические риски могут привести к удорожанию Проекта и срыву сроков ввода в эксплуатацию Проекта.

Результаты, используемые для определения предположительного характера и диапазона изменений рисков:

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Некачественное планирование | Срыв срока ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, нарушения в работе систем инфраструктуры проектируемого объекта | Привлечение квалифицированных кадров для реализации проекта, обеспечение постоянного контроля |
| 2 | Риск несвоевременного подведения инженерных коммуникаций к объекту |  |  |
| 3 | Риск несвоевременного получения разрешительных и прочих документов на модернизацию объекта |  |  |
| 4 | Превышение прогнозных инвестиционных затрат |  |  |
| 5 | Риски несоответствия установленным нормам |  |  |
| 6 | Риск изменения решений в ходе реализации проекта |  |  |
| 7 | Риск поставки некачественного оборудования и материалов | Возможное повышение затрат, связанное с обслуживанием и эксплуатацией объекта ГЧП | Заключение контрактов с надежным поставщиком сырья, материалов и услуг. Постоянный анализ возможных поставщиков сырья, материалов и услуг. |
| 8 | Риски продления сроков реализации проекта, в связи с несвоевременным выполнением работ подрядчиком |  |  |
| 9 | Риск некачественного обслуживания объекта | Срыв срока ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, ранения и гибель людей, нарушения в работе систем инфраструктуры проектируемого объекта | Соответствие применяемых материалов и решений проекту, контроль скрытых работ, обеспечение постоянного контроля за техникой безопасности, использование квалифицированного персонала |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия. Оценка технических рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления технических рисков.

5) Оценка финансовых рисков

Финансовые риски – вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме резкого изменения обменного курса национальной валюты, роста ставок по кредитам, потери дохода и капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности.

С реализацией данного проекта связаны риски, типичные для инвестиционных проектов:

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Валютный риск | Возможное повышение стоимости модернизации объекта ГЧП | Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и материалов. Постоянный анализ возможных поставщиков сырья и материалов с более низкими ценами. Период модернизации объекта ГЧП составляет не более 1 года. По прогнозам МНЭ РК инфляция за столь короткий период увеличивается на небольшой процент. В Финансово-экономической модели проекта учитывается инфляция по данным МНЭ РК. |
| 2 | Риск банкротства частного партнера (или субподрядчиков) | Невозможность выполнения обязательств частным партнером, принятых по договору | Период создания объекта ГЧП составляет не более 1 года. В рамках данного проекта планируется заключение договора ГЧП, согласно которому частному партнеру будут возмещаться инвестиционные затраты. |
| 3 | Риск невозможности страховой выплаты страховщиком в случае нанесения ущерба объекту | При наступлении страхового случая невозможность дальнейшей эксплуатации объекта из-за отсутствия финансовых ресурсов | Тщательный анализ и подбор поставщиков страховых услуг, рекомендации регулирующего органа |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия. Оценка финансовых рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления финансовых рисков.

- Оценка экологических рисков;

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей природной среде, или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие отрицательного воздействия на окружающую среду.

Экологические риски классифицируются следующим образом:

- природно-экологические риски - риски, обусловленные изменениями в окружающей природной среды;

- риск устойчивых техногенных воздействий - риск, связанный с изменениями окружающей среды в результате обычной хозяйственной деятельности;

- эколого-нормативный риск - риск, обусловленный принятием экологических законов и норм или их постоянным ужесточением;

- риск катастрофических воздействий - риск, связанный с изменениями окружающей среды в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов.

В силу специфики выполняемой работы в рамках проекта, которая не влечет отрицательного воздействия на окружающую среду, степень возникновения экологических рисков оценивается как низкая.

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риски несоответствия экологическим стандартам и нормам | Срыв срока ввода в эксплуатацию проектируемого объекта, ущерб экологии, штрафы, нарушения в работе систем инфраструктуры проектируемого объекта | Привлечение квалифицированного персонала (экологов), соответствие применяемых материалов и решений проекту, контроль скрытых работ, обеспечение постоянного контроля за техникой безопасности, |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия. Оценка экологических рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности наступления экологических рисков.

- оценка иных рисков

Иные риски включают следующие вероятные риски по проекту:

Политические и юридические риски возникают в результате институциональных изменений, несовершенства участников проекта, а также поведения контрагентов и партнеров в условиях асимметричности информации, направленной на извлечение односторонней выгоды от хозяйственных взаимоотношений.

Существуют следующие виды иных рисков наиболее релевантные для реализуемого проекта:

- неблагоприятные изменения бюджетного и налогового законодательства, законодательства в отношении государственно-частного партнерства;

- неблагоприятное изменение социально-экономической ситуации государства.

| № | Наименование риска | Основные факторы риска | Предполагаемые мероприятия по снижению рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера до начала работ по модернизации | Увеличение сроков реализации проекта | Выбор частного партнера предполагается методом конкурса, и на первом этапе комиссия по определению частного партнера будет уделять особое внимание соответствию квалификационным требованиям и опыту работы. В этой связи вероятность возникновения данной группы рисков ниже среднего. |
| 2 | Риск расторжения договора по инициативе частного/государственного партнера после начала работ на объекте |  |  |
| 3 | Риск расторжения договора после ввода объекта в эксплуатацию |  |  |
| 4 | Изменения в законодательстве, которые могут ухудшить условия проекта | Невозможность выполнения обязательств частным партнером, принятых по договору | Период создания объекта ГЧП составляет не более 1 года. Данный период предполагает срок исполнения проекта |

Принятие соответствующих мер позволит добиться существенного снижения вероятности наступления рисков и предотвратить их возможные последствия. Оценка политических и юридических рисков проводится на основе экспертной оценки вероятности их наступления.

Анализ рисков по проекту разделен на три этапа реализации проекта: подготовительный этап, период модернизации и период эксплуатации.

Общее распределение рисков на всех этапах реализации проекта показывает баланс в следующем виде:

– частный партнер – 52 % рисков,

– государственный партнер – 48 % рисков.

В связи с изложенным, особо следует отметить риск недостижения результатов проекта вследствие выявленных вышеназванных проблем.

Во избежание недостижения планируемых результатов обеспечения технических и качественных характеристик проекта, источником возмещения затрат потенциального частного инвестора приняты компенсация инвестиционных затрат и выплата вознаграждения за осуществление управления объектом государственно-частного партнерства, находящимся в государственной собственности.

9. ВЫВОДЫ ПО ПРОЕКТУ

Реализация сервисного контракта ГЧП направлена на улучшение сферы образования города Темиртау Карагандинской области в соответствии с установленными в Государственной программе развития образования направлениями:

- по формированию эффективной системы образования;

- использование механизма государственно-частного партнерства в целях повышения эффективности образования, разделения риска между государственными и частными инвесторами, внедрения современных технологий, соответствующих международным стандартам, на основе взаимообмена опытом, а также для сокращения нагрузки на государственный бюджет.

Таким образом, усиление работы в области энергосбережения позволит увеличить эффективность использования бюджетных средств, а высвободившиеся суммы направить на строительство новых школ, дальнейшую модернизацию организаций образования, в том числе через механизмы ГЧП.

С вводом модернизации котельного оборудования школа будет обеспечена своевременной и квалифицированной помощью с применением современного энергоэффективного оборудования.

В качестве модели ГЧП предлагается реализация проекта по схеме сервисных контрактов ГЧП (модернизация и эксплуатация).

В зависимости от сферы ответственности Частного партнера в период эксплуатации предполагается оказание Частным партнером.

Реализация Проекта предполагает инвестиционные издержки на модернизацию объекта - за счет средств Частного партнера.

При этом при реализации проекта по схеме сервисного контракта ГЧП основным источником доходов Частного партнера будет возмещение затрат государством посредством платы за доступность по 096 бюджетной специфике.

Для обеспечения финансовой привлекательности проекта для потенциальных частных партнеров предполагается предоставление государственной поддержки: плата за доступность.

Осуществление Частным партнером технического обслуживания деятельности обеспечит дополнительную заинтересованность Частного партнера в качественной реализации Проекта, а именно будет стимулировать на обеспечение школы современным котельным оборудованием, участие в подборе квалифицированного технического персонала и реализации передовых методик в области энергосбережения и энергоэффективности. Соответственно, данный подход обеспечивает участие частного партнера в организации деятельности школы, ориентированной на конечный результат. В связи с чем, при реализации данной схемы Частный партнер несет совместную ответственность за оказание качественных услуг учащимся данной школы.

Реализация данного проекта с социально-экономической точки зрения:

- сократит расходы бюджета;

- создаст необходимые условия для оказания образовательных услуг в соответствии с санитарными и противопожарными требованиями и нормами;

- улучшит уровень выявляемости слабых зон в части обеспечения теплоэнергией, в целях снижения расходов;

- повысит уровень информированности населения по вопросам энергосбережения;

- создать новые рабочие места, что приведет к снижению уровня безработицы;

- увеличит налоговые поступления в бюджет.

Согласно финансовому разделу, общие инвестиционные издержки Частного партнера в рамках Проекта составят 8,8 млн. тенге. Проект является коммерчески эффективным, так как чистая приведенная стоимость (NPV) проекта выше нуля и внутренняя норма доходности (IRR) проекта 11,75 %.

Таким образом, согласно финансовым показателям, проект является коммерчески эффективным и социально значимым.

В этой связи, полагаем целесообразным реализацию проекта по схеме ГЧП, поскольку в концепции представлены соответствующие обоснования о выгодах, как для государства, так и для Потенциального частного партнера.

Директор ТОО «ХХХ»                                  ….

Пункт 23 Приложение 7 к Правилам планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утвержденным Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 725

Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция) В.В.Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров. Москва. Экономика.2000 – 421 стр